*(в редакции Постановлений Администрации Соликамского городского округа:*от 04.02.2022 г. № 196-па, от 16.02.2022 г. № 279-па, от 28.02.2022 г. № 365-па, от 14.03.2022 г. № 465-па, от 23.03.2022 г. № 586-па, от 18.05.2022 № 1130-па)

17.11.2021 2381-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Физическая культура и спорт Соликамского городского округа», утвержденную постановлением администрации города Соликамска от 12.11.2013 № 1766-па

В соответствии со статьями 7, 31 Устава Соликамского городского округа, на основании постановления администрации Соликамского городского округа от 13 августа 2020 г. № 1589-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ (подпрограмм) Соликамского городского округа», протокола заседания Экспертного совета по программам Соликамского городского округа от 29 октября 2021 г. № 18,

администрация Соликамского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Физическая культура и спорт Соликамского городского округа», утвержденную постановлением администрации города Соликамска от 12 ноября 2013 г. № 1766-па:

1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение 1 к муниципальной программе «Физическая культура и спорт Соликамского городского округа» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение 2 к муниципальной программе «Физическая культура и спорт Соликамского городского округа» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 г. и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении бюджета Соликамского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Соликамского городского округа.

Глава городского округа -

глава администрации

Соликамского городского округа Е.Н.Самоуков

Приложение 1

к постановлению администрации

Соликамского городского округа

от 17.11.2021 № 2381-па

**Муниципальная программа**

**«Физическая культура и спорт Соликамского городского округа»**

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Наименование муниципальной программы** | | | Муниципальная программа «Физическая культура и спорт Соликамского городского округа» (далее – Программа) | | | | | | | | |
| 2. | **Основание для разработки муниципальной программы** | | | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Устав Соликамского городского округа;  Постановление администрации Соликамского городского округа от 13 августа 2020 г. № 1589-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ (подпрограмм) Соликамского городского округа»;  Распоряжение Правительства РФ от 24 ноября 2020 г. № 3081-р «Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года»;  Протокол заседания Экспертного совета по программам Соликамского городского округа от 29.10.2021 г. № 18 | | | | | | | | |
| 3. | **Руководитель муниципальной программы** | | | Заместитель главы администрации Соликамского городского округа | | | | | | | | |
| 4. | **Заказчик муниципальной программы** | | | Комитет по физической культуре и спорту администрации Соликамского городского округа | | | | | | | | |
| 5. | **Разработчик муниципальной программы** | | | Комитет по физической культуре и спорту администрации Соликамского городского округа | | | | | | | | |
| 6. | **Исполнители мероприятий подпрограмм** | | | Комитет по физической культуре и спорту администрации Соликамского городского округа (далее – КФКиС);  Муниципальное бюджетное учреждение «Управление по ремонту, строительству и инженерной инфраструктуре Соликамского городского округа» (далее – МБУ УРСИИ);  Некоммерческие организации по видам спорта (далее – НКО);  Муниципальные учреждения, подведомственные Комитету по физической культуре и спорту администрации Соликамского городского округа (далее – муниципальные учреждения спорта) | | | | | | | | |
| 7. | **Цели муниципальной программы, их целевые показатели (ожидаемые конечные результаты).** | | | | | | | | | | | |
|  | | Ед.  изм. | | Значение целевого показателя на начало реализации программы | | | Плановые значения целевых показателей | | | | |
| 2022 г. | | 2023 г. | 2024 г. | |
| Цель 1.: Создание условий для занятий физической культурой и массовым спортом | | | | | | | | | | | |
| Целевой показатель: Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3-79 лет | % | | | 47 | | | Не менее 49,9 | | Не менее 54,5 | Не менее 56,1 | |
|  | Целевой показатель: Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта | % | | | 80 | | | Не менее 85 | | Не менее 86 | Не менее 86 | |
| 8. | **Задачи муниципальной программы, их целевые показатели** | | | | | | | | | | | |
|  | Ед.  изм. | | | Значение целевого показателя на начало реализации программы | | | Плановые значения целевых показателей | | | | |
| 2022 г. | | 2023 г. | 2024 г. | |
| Задача 1.1. Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы муниципальных учреждений | | | | | | | | | | | |
| Показатель: Количество посещений муниципальных учреждений спорта | тыс. чел. | | | 30,1 | | | Не менее 30,3 | | Не менее 30,4 | Не менее 30,5 | |
| Показатель: Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности | % | | | 67,7 | | | Не менее 68 | | Не менее 68,2 | Не менее 68,4 | |
| Показатель: Эффективность использования существующих объектов спортивной инфраструктуры | % | | | 80 | | | Не менее 80 | | Не менее 80 | Не менее 80 | |
| Задача 1.2. Развитие потребности в занятиях физической культурой и массовым спортом | | | | | | | | | | | |
| Показатель: Количество участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий | тыс. чел | | | 12,6 | | | Не менее 12,8 | | Не менее 13,0 | Не менее 13,1 | |
| Показатель: Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | | | 90,7 | | | Не менее 91,2 | | Не менее 91,7 | Не менее 92,2 | |
| Показатель: Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной категории населения Соликамского городского округа | % | | | 7,4 | | | Не менее 7,4 | | Не менее 7,4 | Не менее 7,4 | |
| Показатель: Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет; мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | | | 35,9 | | | Не менее 41,4 | | Не менее 51,6 | Не менее 54,3 | |
| Показатель: Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет; мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | % | | | 11 | | | Не менее 11,1 | | Не менее 11,5 | Не менее 12,1 | |
| Задача 1.3. Качественное исполнение функции главного распорядителя (главного администратора) бюджетных средств | | | | | | | | | | | |
| Показатель: Освоение в отчетном периоде средств местного бюджета (с начала года) | % | | | 95 | | | Не менее 95 | | Не менее 95 | Не менее 95 | |
|  | Показатель: Отсутствие задолженности по платежам в бюджеты различных уровней и во внебюджетные фонды; отсутствие просроченной бюджетной задолженности | да/нет | | | да | | | да | | да | да | |
| 9. | **Сроки реализации муниципальной программы** | | | | 2022 - 2024 годы | | | | | | | |
| 10. | **Перечень подпрограмм муниципальной программы** | | | | 1. Подпрограмма «Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом» (приложение 1 к Программе);  2.Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Физическая культура и спорт Соликамского городского округа» (приложение 2 к Программе). | | | | | | | |
| 11. | **Объемы и источники финансирования муниципальной программы**, тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
|  | всего | | | | в том числе по источникам финансирования: | | | | | | |
| местный бюджет | краевой бюджет | | федеральный бюджет | | | внебюджетные источники |
| Общий объем финансирования муниципальной программы | **345525,32737** | | | | **326565,74228** | **8640,03407** | | **10319,55102** | | | **0** |
| в том числе по годам реализации: |  | | | |  |  | |  | | |  |
| 2022 | 144041,19945 | | | | 137505,78138 | 4118,81807 | | 2416,60000 | | | 0 |
| 2023 | 99977,62656 | | | | 94648,86090 | 2747,36566 | | 2581,40000 | | | 0 |
| 2024 | 101506,50136 | | | | 94411,10000 | 1773,85034 | | 5321,55102 | | | 0 |
| в том числе в разрезе подпрограмм: |  | | | |  |  | |  | | |  |
| Подпрограмма «Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом», в том числе по годам: | **53596,01357** | | | | **34636,42848** | **8640,03407** | | **10319,55102** | | | **0** |
| 2022 | 33556,58565 | | | | 27021,16758 | 4118,81807 | | 2416,60000 | | | 0 |
| 2023 | 9139,42656 | | | | 3810,66090 | 2747,36566 | | 2581,40000 | | | 0 |
| 2024 | 10900,00136 | | | | 3804,60000 | 1773,85034 | | 5321,55102 | | | 0 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Физическая культура и спорт Соликамского городского округа»,  в том числе по годам: | **291929,31380** | | | | **291929,31380** | **0** | | **0** | | | **0** |
| 2022 | 110484,61380 | | | | 110484,61380 | 0 | | 0 | | | 0 |
| 2023 | 90838,20000 | | | | 90838,20000 | 0 | | 0 | | | 0 |
| 2024 | 90606,50000 | | | | 90606,50000 | 0 | | 0 | | | 0 |

Приложение 2

к постановлению администрации

Соликамского городского округа

от 17.11.2021 № 2381-па

«Приложение 1

к муниципальной программе

«Физическая культура

и спорт Соликамского

городского округа»

**Подпрограмма**

**«Обеспечение условий для занятий физической**

**культурой и спортом»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование подпрограммы | Подпрограмма: «Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом» (далее по тексту – Подпрограмма) |
| 2. | Основание для разработки подпрограммы | Конституция Российской Федерации;  Бюджетный кодекс Российской Федерации;  Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Федеральный закон от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;  Закон Пермской области от 20 июля 1995 г. № 288-50 «О физической культуре и спорте»;  Постановление Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. N 1324-п «Об утверждении государственной программы «Спортивное Прикамье» (далее – краевая программа);  Устав Соликамского городского округа;  Постановление администрации Соликамского городского округа от 13 августа 2020 г. № 1589-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ (подпрограмм) Соликамского городского округа»;  Распоряжение Правительства РФ от 24 ноября 2020 г. № 3081-р «Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года»;  Протокол заседания Экспертного совета по программам Соликамского городского округа от 29.10.2021 г. № 18 |
| 3. | Заказчик подпрограммы | Комитет по физической культуре и спорту администрации Соликамского городского округа |
| 4. | Исполнители мероприятий подпрограммы | Комитет по физической культуре и спорту администрации Соликамского городского округа (далее – КФКиС);  Муниципальное бюджетное учреждение «Управление по ремонту, строительству и инженерной инфраструктуре Соликамского городского округа» (далее – МБУ УРСИИ);  Некоммерческие организации по видам спорта (далее – НКО);  Муниципальные учреждения, подведомственные Комитету по физической культуре и спорту администрации Соликамского городского округа (далее – муниципальные учреждения спорта). |
| 5. | Цели подпрограммы, их целевые показатели | Цель 1: Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы муниципальных учреждений.  Показатель: Количество посещений муниципальных учреждений спорта.  Показатель: Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности.  Показатель: Эффективность использования существующих объектов спортивной инфраструктуры.  Цель 2: Развитие потребности в занятиях физической культурой и массовым спортом.  Показатель: Количество участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий.  Показатель: Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи.  Показатель: Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной категории населения Соликамского городского округа.  Показатель: Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет; мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста.  Показатель: Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет; мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста. |
| 6. | Задачи подпрограммы | Задача 1.1: Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений спорта.  Задача 1.2: Обеспечение населения Соликамского городского округа спортивными сооружениями, исходя из нормативной потребности.  Задача 2.1: Мероприятия по физической культуре и спорту.  Задача 2.2: Повышение спортивного мастерства. |
| 7. | Сроки реализации подпрограммы | 2022 - 2024 годы |
| 8. | Объемы финансирования  подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы –  **53 596,01357 тыс. руб**., в т.ч. по годам реализации:  2022 год – **33 556,58565 тыс. руб.;**  2023 год **– 9 139,42656 тыс. руб.;**  2024 год – **10 900,00136 тыс. руб.** |
| 9. | Оценка планируемой эффективности подпрограммы | Мероприятия подпрограммы направлены:  на рост числа жителей Соликамского городского округа, регулярно занимающихся физической культурой и спортом;  на рост участников массовых мероприятий физкультуры и спорта;  на увеличение единовременной пропускной способности спортивных сооружений;  на активизацию физкультурно-оздоровительной работы.  Влияние муниципальной программы на социальную сферу:  укрепление здоровья граждан всех возрастов;  профилактика алкоголизма, наркомании, детской беспризорности. |

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения**

Развитие физической культуры и спорта является одной из основных задач государственной и региональной политики. Одним из показателей качества жизни населения является уровень его здоровья, который зависит и от соблюдения гражданином культуры ведения здорового образа жизни, и от занятий физической культурой и спортом. В Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации (далее-Стратегия РФ до 2030 года) определяются цель, задачи и основные направления реализации государственной политики в области развития физической культуры и спорта на период до 2030 года.

Улучшение социально-экономического положения страны в последние два десятилетия положительно сказалось на преодолении негативных тенденций в сфере физической культуры и спорта, наблюдавшихся в 90-е годы XX века. Однако на сегодняшний день остаются не решенными ряд проблемных вопросов.

Несмотря на то, что удельный вес населения Соликамского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, имеет стабильный рост (Таблица 1), большая часть граждан не имеет возможности систематически заниматься физической культурой и спортом в соответствии со своими потребностями.

Таблица 1

**ИНФОРМАЦИЯ**

**по годам о численности населения, занимающегося физической культурой и спортом в Соликамском городском округе**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3-79 лет | % | 46,0 | 47,0 | 49,9 |

Имеет место и несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития массового спорта, а также их моральный и физический износ. Так, например, анализ имеющейся сети физкультурно-спортивных сооружений Соликамского городского округа показывает, что обеспеченность граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности, составляет 57,4% (на 2020 г.):

В соответствии с соглашением, подписанным между администрацией Соликамского городского округа и Министерством физической культуры и спорта Пермского края № 37 от 26 августа 2020 г. администрация Соликамского городского округа должна обеспечить ежегодный (до 2024 г.) рост плановых показателей развития физической культуры и спорта на территории городского округа.

Таким образом, проанализировав два основных статистических показателя состояния сферы физической культуры и спорта на территории Соликамского городского округа, можно выделить ряд направлений, требующих неотложного решения:

недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры, их моральный и физический износ;

недостаток специализированных муниципальных физкультурно-оздоровительных учреждений и спортивных сооружений, в том числе и приспособленных для занятий лиц с ограниченными возможностями;

недостаток спортивных объектов, отвечающих требованиям федерального законодательства для проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий;

недостаточное финансирование сферы физической культуры и спорта.

Решение задач, предусмотренных настоящей подпрограммой, требует современных подходов, рассчитанных не только на краткосрочную, но и долгосрочную перспективу. Данная подпрограмма основана на программно-целевом методе решения проблемы, что позволит создать систему мероприятий, способных положительно повлиять на имидж физической культуры и спорта и на стабильное их развитие. Решение проблемы вышеназванным методом также позволит достичь максимальных результатов в определенные сроки и с ограниченными бюджетными затратами. Реализация программных мероприятий позволит не только увеличить уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из их единовременной пропускной способности, но и будет способствовать укреплению здоровья населения, а также улучшению спортивных результатов на соревнованиях различного уровня.

**2. Цели и задачи подпрограммы**

Цели Подпрограммы:

Цель 1: Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы муниципальных учреждений.

Цель 2: Развитие потребности в занятии физической культурой и массовым спортом.

Задачи Подпрограммы:

Задача 1.1: Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений спорта.

Задача 1.2: Обеспечение населения Соликамского городского округа спортивными сооружениями, исходя из нормативной потребности.

Задача 2.1: Мероприятия по физической культуре и спорту.

Задача 2.2: Повышение спортивного мастерства.

Для контроля промежуточных и конечных результатов реализации Подпрограммы, решения основных задач и достижения цели Подпрограммы будут использоваться целевые показатели.

В таблице 2 отражен Перечень целевых показателей реализации Подпрограммы.

Таблица 2

**Перечень целевых показателей реализации Подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  целевого   показателя | Ед.  изм. | Значение   целевого  показателя   на начало  реализации Подпрограммы | Плановые значения целевых показателей | | |
| 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1. | Цель 1. Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы муниципальных учреждений. | | | | | |
| 2. | Целевой показатель: Количество посещений муниципальных учреждений спорта | тыс.  чел. | 30,1 | Не менее 30,3 | Не менее 30,4 | Не менее 30,5 |
| 3. | Целевой показатель: Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности | % | 67,7 | Не менее 68,0 | Не менее 68,2 | Не менее 68,4 |
| 4. | Целевой показатель: Эффективность использования существующих объектов спортивной инфраструктуры | % | 80 | Не менее 80 | Не менее 80 | Не менее 80 |
| 5. | Задача 1.1. Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений спорта. | | | | | |
| 6 | Задача 1.2. Обеспечение населения Соликамского городского округа спортивными сооружениями, исходя из нормативной потребности. | | | | | |
| 7. | Цель 2. Развитие потребности в занятиях физической культурой и массовым спортом. | | | | | |
| 8. | Целевой показатель: Количество участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий | тыс.  чел. | 12,6 | Не менее 12,8 | Не менее 13,0 | Не менее 13,1 |
| 9. | Целевой показатель: Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | 90,7 | Не менее 91,2 | Не менее 91,7 | Не менее 92,2 |
| 10. | Целевой показатель: Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной категории населения Соликамского городского округа | % | 7,4 | Не менее 7,4 | Не менее 7,4 | Не менее 7,4 |
| 11. | Целевой показатель: Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет; мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 35,9 | Не менее 41,4 | Не менее 51,6 | Не менее 54,3 |
| 12. | Целевой показатель: Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет; мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | % | 11 | Не менее 11,1 | Не менее 11,5 | Не менее 12,1 |
| 13. | Задача 2.1. Мероприятия по физической культуре и спорту. | | | | | |
| 14. | Задача 2.2. Повышение спортивного мастерства. | | | | | |

**3. Система программных мероприятий Подпрограммы**

Система программных мероприятий Подпрограммы отражена в таблице 3.

**4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы**

Финансовым обеспечением реализации мероприятий Подпрограммы являются средства бюджета Соликамского городского округа, бюджета Пермского края.

Информация по ресурсному обеспечению финансовых затрат Подпрограммы с расшифровкой по главным распорядителям бюджетных средств отражена в таблице 4.

Таблица 4

**Сводные финансовые затраты**

**Подпрограммы «Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  № п/п |  | Объемы финансирования мероприятий подпрограммы, тыс. рублей | | | |
| Всего | в том числе по годам: | | |
| 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1. | Общий объем финансирования подпрограммы,  т.ч. по источникам финансирования: | ***53596,01357*** | ***33556,58565*** | ***9139,42656*** | ***10900,00136*** |
| 2. | бюджет Соликамского городского округа, в т.ч. по главным распорядителям бюджетных средств (ГРБС): | **34636,42848** | **27021,16758** | **3810,66090** | **3804,60000** |
| 3. | *Комитет по физической культуре и спорту администрации Соликамского городского округа, из них* | ***11919,47200*** | ***4304,21110*** | ***3810,66090*** | ***3804,60000*** |
| 4. | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 133,88366 | 133,88366 | 0 | 0 |
| 5. | *МБУ «Управление по ремонту, строительству и инженерной инфраструктуре Соликамского городского округа»* | ***22716,95648*** | ***22716,95648*** | ***0*** | ***0*** |
| 6. | федеральный бюджет, в т.ч. по главным распорядителям бюджетных средств (ГРБС): | **10319,55102** | **2416,60000** | **2581,40000** | **5321,55102** |
| 7. | *Комитет по физической культуре и спорту администрации Соликамского городского округа* | ***10319,55102*** | ***2416,60000*** | ***2581,40000*** | ***5321,55102*** |
| 8. | *МБУ «Управление по ремонту, строительству и инженерной инфраструктуре Соликамского городского округа»* | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 9. | бюджет Пермского края, в т.ч. по главным распорядителям бюджетных средств (ГРБС): | **8640,03407** | **4118,81807** | **2747,36566** | **1773,85034** |
| 10. | *МБУ «Управление по ремонту, строительству и инженерной инфраструктуре Соликамского городского округа»* | ***3191,62860*** | ***3191,62860*** | ***0*** | ***0*** |
| 11. | *Комитет по физической культуре и спорту администрации Соликамского городского округа* | ***5448,40547*** | ***927,18947*** | ***2747,36566*** | ***1773,85034*** |
| 12. | внебюджетные источники: | **0** | **0** | **0** | **0** |

Финансовые затраты Подпрограммы рассчитаны в ценах 2021 года, без учета повышающих коэффициентов, исходя из:

сметы на проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий согласно Календарному плану и сметы на участие в официальных выездных физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня;

сметных расчетов стоимости ремонтных работ и материальных расходов, необходимых для приведения в нормативное состояние спортивных объектов.

При изменении сценарных условий развития экономики Пермского края, внесении изменений в нормативно-правовые акты, касающиеся данной сферы, возможно изменение объемов финансирования Подпрограммы.

**5. Управление реализацией подпрограммы**

Механизм выполнения задач, поставленных в Подпрограмме, представляет собой реализацию определенного перечня мероприятий, составляющих функциональное единство. Схема организации управления Подпрограммой:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчики  Подпрограммы  Руководитель  Подпрограммы   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Комитет по  физической культуре и  спорту администрации  Соликамского городского округа |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель |  |  |  | Исполнитель |  |  | Исполнитель |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 1

Непосредственное руководство реализацией Подпрограммы осуществляет Комитет по физической культуре и спорту администрации Соликамского городского округа, на которого возлагается:

достижение поставленных целей и решение задач, обеспечение достижения целевых показателей;

обеспечение реализации Подпрограммы в соответствии с перечнем подпрограммных мероприятий и в пределах средств, предусмотренных решением Думы Соликамского городского округа о бюджете Соликамского городского округа;

общая координация деятельности участников Подпрограммы;

определение, в том числе на конкурсной основе, участников мероприятий;

финансовый контроль за использованием средств бюджета Соликамского городского округа;

систематический мониторинг результатов и социальных эффектов, формирование отчетности о реализации Подпрограммы;

выявление отклонений фактических результатов от плановых, установление причин и определение мер по устранению отклонений;

привлечение дополнительных финансовых и материальных средств, в том числе из внебюджетных источников.

Руководитель Подпрограммы:

осуществляет общее руководство и контроль за реализацией Подпрограммы;

определяет форму и методы управления реализацией Подпрограммы;

обобщает и анализирует результаты реализации отдельных этапов Подпрограммы в целом с точки зрения достижения программных целей;

совместно с исполнителями Подпрограммы осуществляет подготовку и представление в установленном порядке справочно-аналитической информации и ежегодных отчетов о ходе реализации подпрограммных мероприятий и эффективности использования финансовых средств.

Реализация подпрограммных мероприятий возлагается на непосредственных исполнителей, которыми являются: КФКиС, муниципальные учреждения спорта, НКО, МБУ УРСИИ. Исполнители подпрограммы осуществляют в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению мероприятий.

КФКиС вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Подпрограммы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации, изменения объема финансирования на реализацию подпрограммных мероприятий.

Основанием для внесения изменений в показатели бюджетной росписи является перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств и (или) подведомственными муниципальными учреждениями, между кодами разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов – на проведение мероприятий в соответствии с утвержденной Подпрограммой, без изменения целевого направления расходов и перераспределение бюджетных ассигнований, распределяемых на конкурсной основе, на предоставление субсидий некоммерческим организациям, субсидий на иные цели муниципальным учреждениям.

КФКиС ежегодно осуществляет корректировку Подпрограммы и затрат на подпрограммные мероприятия с учетом выделенных на ее реализацию бюджетных средств.

Субсидии на выполнение муниципальных услуг некоммерческими организациями предоставляются на основании Порядка предоставления субсидий некоммерческим организациям на оказание муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта, утвержденного постановлением администрации Соликамского городского округа.

Субсидии из бюджета Пермского края на реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов предоставляются на основании нормативно-правовых актов Правительства Пермского края.

В течение всего срока реализации Подпрограммы предполагается привлечение средств из внебюджетных источников.

Достижение целевых показателей Подпрограммы осуществляется в соответствии с планом реализации, который отражен в таблице 5.

Важное значение для успешной реализации Подпрограммы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением цели, решением задач Подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

Рисками высокой величины при реализации Подпрограммы являются:

дефицит высококвалифицированных кадров в сфере физической культуры и спорта (а именно тренеров-преподавателей), что снижает эффективность работы и качество предоставляемых услуг;

недостаточность материально-технической базы муниципальных спортивных учреждений;

недостаточное количество объектов спорта, соответствующих современным требованиям.

Мероприятия по минимизации, оптимизации учитываются в текущем и оперативном планировании.

**6. Оценка планируемой эффективности реализации подпрограммы**

Мероприятия Подпрограммы направлены:

-на рост числа жителей Соликамского городского округа, регулярно занимающихся физической культурой и спортом самостоятельно и организованно, как в муниципальных, так и частных спортивных организациях и объединениях;

-на рост числа участников массовых мероприятий физкультуры и спорта, увеличение единовременной пропускной способности спортивных сооружений, на активизацию физкультурно-оздоровительной работы на предприятиях и в микрорайонах города.

Влияние Подпрограммы на социальную сферу:

-укрепление здоровья граждан всех возрастов;

-профилактика терроризма, алкоголизма, наркомании и детской беспризорности.

Влияние, оказанное данной Подпрограммой на социальную сферу, также окажет положительное воздействие и на экономическую составляющую. Увеличение удельного веса населения систематически занимающегося физической культурой и спортом приведет к росту доходов от оказания платных услуг муниципальных учреждений, что в свою очередь приведет к увеличению доходной части бюджета.

Эффективность Подпрограммы обеспечивается успешным (полным) выполнением запланированных на период ее реализации в установленные сроки мероприятий подпрограммы, целевых показателей и мероприятий подпрограммы.

Таблица 3

**Система программных мероприятий**

**Подпрограммы «Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия | Исполнители мероприятий | | Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы  (тыс. руб.) | | | | Целевые показатели | | | | | | | | | | | | |
| Всего | в том числе по годам: | | | Наименование показателя | Ед. изм. | | | Базовое значение | | | План | | | | | |
| 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2022 г. | 2023 г. | | | | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 | | | 11 | 12 | | | | 13 |
| 1 | **Цель 1. Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы муниципальных учреждений** | | | **41705,88613** | **28801,25821** | **5709,22656** | **7195,40136** |  | | | | | | | | | | | | |
| **бюджет Соликамского городского округа, в т.ч.** | | | **23546,30104** | **23065,84014** | **380,46090** | **100,00000** |
| *безвозмездные поступления от физических и юридических лиц* | | | **133,88366** | **133,88366** | **0** | **0** |
| **федеральный бюджет** | | | **10319,55102** | **2416,60000** | **2581,40000** | **5321,55102** |
| **бюджет Пермского края** | | | **7840,03407** | **3318,81807** | **2747,36566** | **1773,85034** |
| **внебюджетные источники** | | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 2 | **Задача 1.1. Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений спорта** | | | ***15382,30105*** | ***2677,67313*** | ***5609,22656*** | ***7095,40136*** |  | | | | | | | | | | | | |
| **бюджет Соликамского городского округа, в т.ч.** | | | ***414,34456*** | ***133,88366*** | ***280,46090*** | ***0,00000*** |
| *безвозмездные поступления от физических и юридических лиц* | | | *133,88366* | *133,88366* | *0* | *0* |
| **федеральный бюджет** | | | ***10319,55102*** | ***2416,60000*** | ***2581,40000*** | ***5321,55102*** |
| **бюджет Пермского края** | | | ***4648,40547*** | ***127,18947*** | ***2747,36566*** | ***1773,85034*** |
| **внебюджетные источники** | | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 3 | Мероприятие 1.1.1. Обеспечение муниципальных учреждений спортивным оборудованием и инвентарем | | КФКиС, муниципальные учреждения спорта | **5537,95014** | **2677,67313** | **2860,27701** | **0** | Процент обеспеченности | % | | | 50 | | | 51 | 52 | | | | 52 |
| бюджет Соликамского городского округа,  в т.ч. | | 276,89751 | 133,88366 | 143,01385 | 0 |
| *безвозмездные поступления от физических и юридических лиц* | | *133,88366* | *133,88366* | *0* | *0* |
| федеральный  бюджет | | 4998,00000 | 2416,60000 | 2581,40000 | 0 |
| бюджет Пермского края | | 263,05263 | 127,18947 | 135,86316 | 0 |
| внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Мероприятие 1.1.2. Проведение ремонтных работ на муниципальных объектах | | КФКиС, муниципальные учреждения спорта | **0** | **0** | **0** | **0** | Количество отремонтированных объектов | шт. | | | 3 | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| бюджет Соликамского городского округа | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный  бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Пермского края | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Мероприятие 1.1.3. Приведение в нормативное состояние социально значимых объектов для инвалидов | | КФКиС, муниципальные учреждения спорта | **0** | **0** | **0** | **0** | Количество проведенных мероприятий по доступности муниципальных объектов спорта для инвалидов | шт. | | | 1 | | | 2 | 2 | | | | 2 |
| бюджет Соликамского городского округа | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Пермского края | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Мероприятие 1.1.4. Малая спортивная площадка на территории лыжной базы «Снежинка» МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Олимпиец» по адресу: г. Соликамск, ул. Ватутина, 57 | | КФКиС, муниципальные учреждения спорта | **2748,94955** | **0** | **2748,94955** | **0** | Количество комплектов поставленного оборудования | шт. | | | 0 | | | 0 | 28 | | | | 0 |
| бюджет Соликамского городского округа | | 137,44705 | 0 | 137,44705 | 0 |
| федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Пермского края | | 2611,50250 | 0 | 2611,50250 | 0 |
| внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Мероприятие 1.1.5. Приобретение автотранспортных средств для спортивных школ олимпийского резерва | | КФКиС, муниципальные учреждения спорта | **7095,40136** | **0** | **0** | **7095,40136** | Количество автотранспортных средств | шт. | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 2 |
| бюджет Соликамского городского округа | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | | 5321,55102 | 0 | 0 | 5321,55102 |
| бюджет Пермского края | | 1773,85034 | 0 | 0 | 1773,85034 |
| внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | **Задача 1.2. Обеспечение населения Соликамского городского округа спортивными сооружениями, исходя из нормативной потребности** | | | ***26323,58508*** | ***26123,58508*** | ***100,00000*** | ***100,00000*** |  | | | | | | | | | | | | |
| **бюджет Соликамского городского округа** | | | ***23131,95648*** | ***22931,95648*** | ***100,00000*** | ***100,00000*** |
| **федеральный бюджет** | | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **бюджет Пермского края** | | | ***3191,62860*** | ***3191,62860*** | ***0*** | ***0*** |
| **внебюджетные источники** | | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 9 | Мероприятие 1.2.1. Заливка и содержание открытых ледовых катков | | КФКиС, муниципальные учреждения спорта | **415,00000** | **215,00000** | **100,00000** | **100,00000** | Количество залитых ледовых катков | шт. | | 6 | | | не менее 6 | | | не менее 6 | | не менее 6 | |
| бюджет Соликамского городского округа | | 415,00000 | 215,00000 | 100,00000 | 100,00000 |
| федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Пермского края | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Мероприятие 1.2.2. «Строительство крытого ледового катка с искусственным покрытием» в г. Соликамске Пермского края | | МБУ УРСИИ | **17542,03156** | **17542,03156** | **0** | **0** | Ввод объекта в эксплуатацию | шт. | | 1 | | | не менее 1 | | | 0 | | 0 | |
| бюджет Соликамского городского округа | | 17542,03156 | 17542,03156 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Пермского края | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Мероприятие 1.2.3. Строительство универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием (межшкольный стадион) по адресу: ул. Набережная, 169 в г. Соликамске Пермского края | | МБУ УРСИИ | **3699,14400** | **3699,14400** | **0** | **0** | Ввод объекта в эксплуатацию | шт. | | 0 | | | не менее  1 | | | 0 | | 0 | |
| бюджет Соликамского  городского округа | | 3699,14400 | 3699,14400 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Пермского края | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Мероприятие 1.2.4. Разработка ПСД на строительствоуниверсальной спортивной площадки с искусственным покрытием (межшкольный стадион) по адресу: ул. Набережная, 169 в г. Соликамске Пермского края | | МБУ УРСИИ | **411,90472** | **411,90472** | **0** | **0** | Освоение денежных средств | % | | 0 | | | 100 | | | 0 | | 0 | |
| бюджет Соликамского  городского округа | | 411,90472 | 411,90472 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Пермского края | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Мероприятие 1.2.5. Открытая спортивная площадка МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Старт», Пермский край, Соликамский городской округ, г. Соликамск, Школьная, 11 | | МБУ УРСИИ | **4255,50480** | **4255,50480** | **0** | **0** | Ввод объекта в эксплуатацию | шт. | | 0 | | | не менее  1 | | | 0 | | 0 | |
| бюджет Соликамского  городского округа | |  | 1063,87620 | 1063,87620 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Пермского края | |  | 3191,62860 | 3191,62860 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | **Цель 2. Развитие потребности в занятиях физической культурой и массовым спортом** | | | **11890,12744** | **4755,32744** | **3430,20000** | **3704,60000** |  | | | | | | | | | | | | |
| **бюджет Соликамского городского округа** | | | ***11090,12744*** | ***3955,32744*** | ***3430,20000*** | ***3704,60000*** |
| **федеральный бюджет** | | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **бюджет Пермского края** | | | ***800,00000*** | ***800,00000*** | ***0*** | ***0*** |
| **внебюджетные источники** | | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 15 | **Задача 2.1. Мероприятия по физической культуре и спорту** | | | **11890,12744** | **4755,32744** | **3430,20000** | **3704,60000** |  | | | | | | | | | | | | |
| **бюджет Соликамского городского округа** | | | ***11090,12744*** | ***3955,32744*** | ***3430,20000*** | ***3704,60000*** |
| **федеральный бюджет** | | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **бюджет Пермского края** | | | ***800,00000*** | ***800,00000*** | ***0*** | ***0*** |
| **внебюджетные источники** | | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 16 | Мероприятие 2.1.1. Реализация Календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий | | КФКиС, муниципальные учреждения спорта, НКО | **8483,46077** | **2908,66077** | **2650,20000** | **2924,60000** | Соотношение запланированных мероприятий к фактическому значению | | % | | 95 | не менее 95 | | | не менее 95 | | не менее 95 | | |
| бюджет Соликамского городского округа | | 8483,46077 | 2908,66077 | 2650,20000 | 2924,60000 |
| федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Пермского края | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Мероприятие 2.1.2. Выплата стипендии главы городского округа – главы администрации Соликамского городского округа ведущим спортсменам города Соликамска | | КФКиС | **2340,00000** | **780,00000** | **780,00000** | **780,00000** | Количество человек, получивших стипендию | | чел. | | 13 | не менее 13 | | | не менее 13 | | не менее 13 | | |
| бюджет Соликамского городского округа | | 2340,00000 | 780,00000 | 780,00000 | 780,00000 |
| федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Пермского края | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Мероприятие 2.1.3. Вручение премии в области физической культуры и спорта «Спортивная элита» | | КФКиС, НКО, муниципальные учреждения спорта | **0** | **0** | **0** | **0** | Количество номинаций, по которым вручается премия в области физической культуры и спорта «Спортивная элита» | | ед. | | 15 | 15 | | | 15 | | 15 | | |
| бюджет Соликамского городского округа | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Пермского края | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Мероприятие 2.1.4. Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни | | КФКиС, муниципальные учреждения спорта | **0** | **0** | **0** | **0** | Публикации в СМИ, оформление стендов | | ед | | 25 | не менее 30 | | | не менее 33 | | не менее 34 | | |
| бюджет Соликамского городского округа | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Пермского края | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Мероприятие 2.1.5. Реализация мероприятия «Умею плавать!» | | КФКиС, муниципальные учреждения спорта | **1066,66667** | **1066,66667** | **0** | **0** | Количество участников мероприятия | | чел. | | 0 | не менее 100 | | | 0 | | 0 | | |
| бюджет Соликамского городского округа | | 266,66667 | 266,66667 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Пермского края | | 800,00000 | 800,00000 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | **Задача 2.2. Повышение спортивного мастерства** | | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |  | | | | | | | | | | | | |
| **бюджет Соликамского городского округа** | | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **федеральный бюджет** | | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **бюджет Пермского края** | | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **внебюджетные источники** | | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 22 | Мероприятие 2.2.1. Присвоение спортивных разрядов | | КФКиС | **0** | **0** | **0** | **0** | Соблюдение сроков предоставления услуги по присвоению спортивных разрядов | | % | | 100 | | | 100 | 100 | | | | 100 |
| бюджет Соликамского городского округа | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Пермского края | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Мероприятие 2.2.2. Присвоение квалификационных категорий спортивного судьи | | КФКиС | **0** | **0** | **0** | **0** | Соблюдение сроков предоставления услуги по присвоению квалификационных категорий спортивного судьи | | % | | 100 | | | 100 | 100 | | | | 100 |
| бюджет Соликамского городского округа | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Пермского края | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ***Всего по подпрограмме*** | | | ***53596,01357*** | ***33556,58565*** | ***9139,42656*** | ***10900,00136*** |  | | | | | | | | | | | | |
| ***бюджет Соликамского городского***  ***округа, в т.ч. по главным распорядителям бюджетных средств (ГРБС):*** | | | ***34636,42848*** | ***27021,16758*** | ***3810,66090*** | ***3804,60000*** |
| **Комитет по физической культуре и спорту администрации Соликамского городского округа, из них** | | | **11919,47200** | **4304,21110** | **3810,66090** | **3804,60000** |
| *безвозмездные поступления от физических и юридических лиц* | | | *133,88366* | *133,88366* | *0* | *0* |
| **МБУ Управление по ремонту, строительству и инженерной инфраструктуре Соликамского городского округа** | | | **22716,95648** | **22716,95648** | **0** | **0** |
| ***федеральный бюджет, в т.ч. по главным распорядителям бюджетных средств (ГРБС):*** | | | ***10319,55102*** | ***2416,60000*** | ***2581,40000*** | ***5321,55102*** |
| **Комитет по физической культуре и спорту администрации Соликамского городского округа** | | | **10319,55102** | **2416,60000** | **2581,40000** | **5321,55102** |
| **МБУ Управление по ремонту, строительству и инженерной инфраструктуре Соликамского городского округа** | | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***бюджет Пермского края, в т.ч. по главным распорядителям бюджетных средств (ГРБС):*** | | | ***8640,03407*** | ***4118,81807*** | ***2747,36566*** | ***1773,85034*** |
| **Комитет по физической культуре и спорту администрации Соликамского городского округа** | | | **5448,40547** | **927,18947** | **2747,36566** | **1773,85034** |
| **МБУ Управление по ремонту, строительству и инженерной инфраструктуре Соликамского городского округа** | | | **3191,62860** | **3191,62860** | **0** | **0** |
| ***внебюджетные* *источники*** | | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |

Таблица 5

**ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ**

**Подпрограммы «Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом»**

**на 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия подпрограммы | Исполнители мероприятия подпрограммы | | | Срок реализации мероприятия, квартал | | | Наименование показателя | | Ед. изм. | Значение целевого показателя | | | | | | | | | |
| 1 квартал | | 2 квартал | | | | 3 квартал | 4 квартал | год | |
| 1 | **Цель 1. Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы муниципальных учреждений** | | | | | | | **Количество посещений муниципальных учреждений спорта** | | **тыс. чел.** | **не менее 11,6** | | **не менее 5,1** | | | | **не менее 3,5** | **не менее 10,1** | **не менее 30,3** | |
| **Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя их единовременной пропускной способности** | | **%** | **не менее 68,0** | | **не менее 68,0** | | | | **не менее 68,0** | **не менее 68,0** | **не менее 68,0** | |
| **Эффективность использования существующих объектов спортивной инфраструктуры** | | **%** | **не менее 80** | | **не менее 80** | | | | **не менее 80** | **не менее 80** | **не менее 80** | |
| 2 | **Задача 1.1. Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений спорта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Мероприятие 1.1.1. Обеспечение муниципальных учреждений спортивным оборудованием и инвентарем | КФКиС, муниципальные учреждения спорта | | | | | I-IV | Процент обеспеченности | | % | 50 | | 51 | 51 | | | | 51 | | 51 |
| 4 | Мероприятие 1.1.2. Проведение ремонтных работ на муниципальных объектах | КФКиС, муниципальные учреждения спорта | | | | | - | Количество отремонтированных объектов | | шт. | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 |
| 5 | Мероприятие 1.1.3. Приведение в нормативное состояние социально значимых объектов для инвалидов | КФКиС, муниципальные учреждения спорта | | | | | IV | Количество проведенных мероприятий по доступности муниципальных объектов спорта для инвалидов | | шт. | 0 | | 0 | 0 | | | | 2 | | 2 |
| 6 | **Задача 1.2. Обеспечение населения Соликамского городского округа спортивными сооружениями, исходя из нормативной потребности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Мероприятие 1.2.1. Заливка и содержание открытых ледовых катков | КФКиС, муниципальные учреждения спорта | | | | I, IV | | Количество залитых ледовых катков | | шт. | не менее  6 | | 0 | | | 0 | | не менее  6 | | не менее 6 |
| 8 | Мероприятие 1.2.2. «Строительство крытого ледового катка с искусственным покрытием» в г. Соликамске Пермского края | МБУ УРСИИ | | | | III | | Ввод объекта в эксплуатацию | | шт. | 0 | | 0 | | | не менее 1 | | 0 | | не менее 1 |
| 9 | Мероприятие 1.2.3. Строительство универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием (межшкольный стадион) по адресу: ул. Набережная,169 в г.Соликамске Пермского края | МБУ УРСИИ | | | | IV | | Ввод объекта в эксплуатацию | | шт. | 0 | | 0 | | | 0 | | не менее 1 | | не менее 1 |
| 10 | Мероприятие 1.2.4. Разработка ПСД на строительство универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием (межшкольный стадион) по адресу: ул. Набережная, 169 в г. Соликамске Пермского края | МБУ УРСИИ | | | | II | | Освоение денежных средств | | % | 0 | | 100 | | | 0 | | 0 | | 100 |
| 11 | Мероприятие 1.2.5. Открытая спортивная площадка МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Старт», Пермский край, Соликамский городской округ, г. Соликамск, Школьная, 11 | МБУ УРСИИ | | | | IV | | Ввод объекта в эксплуатацию | | шт. | 0 | | 0 | | | 0 | | не менее 1 | | не менее 1 |
| 12 | **Цель 2. Развитие потребности в занятиях физической культурой и массовым спортом** | | | | | | | **Количество участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий** | | **тыс. чел.** | **не менее 3,0** | **не менее 3,3** | | | **не менее 1,3** | | | **не менее 5,2** | **не менее 12,8** | |
| **Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи** | | **%** | **не менее 91,2** | **не менее 91,2** | | | **не менее 91,2** | | | **не менее 91,2** | **не менее 91,2** | |
| **Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной категории населения Соликамского городского округа** | | **%** | **не менее 7,4** | **не менее 7,4** | | | **не менее 7,4** | | | **не менее 7,4** | **не менее 7,4** | |
| **Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет; мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста** | | **%** | **не менее 41,4** | **не менее 41,4** | | | **не менее 41,4** | | | **не менее 41,4** | **не менее 41,4** | |
| **Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет; мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста** | | **%** | **не менее 11,1** | **не менее 11,1** | | | **не менее 11,1** | | | **не менее 11,1** | **не менее 11,1** | |
| 13 | **Задача 2.1. Мероприятия по физической культуре и спорту** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Мероприятие 2.1.1. Реализация Календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий | | КФКиС, муниципальные учреждения спорта, НКО | | | I-IV | | Соотношение запланированных мероприятий к фактическому значению | % | | не менее 95 | не менее 95 | | | не менее 95 | | | не менее 95 | не менее 95 | |
| 15 | Мероприятие 2.1.2. Выплата стипендии главы  городского округа – главы администрации Соликамского городского округа ведущим спортсменам города Соликамска | | КФКиС | | | I-IV | | Количество человек, получивших стипендию | чел. | | не менее 13 | не менее 13 | | | не менее 13 | | | не менее 13 | не менее 13 | |
| 16 | Мероприятие 2.1.3. Вручение премии в области физической культуры и спорта «Спортивная элита» | | КФКиС, НКО, муниципальные учреждения спорта | | | IV | | Количество номинаций, по которым вручается премия в области физической культуры и спорта «Спортивная элита» | ед. | | 0 | 0 | | | 0 | | | 15 | 15 | |
| 17 | Мероприятие 2.1.4. Пропаганда культуры, спорта физической и здорового образа жизни | | КФКиС, муниципальные учреждения спорта | | | I-IV | | Публикации в СМИ, оформление стендов | ед. | | не менее 6 | не менее 6 | | | не менее 7 | | | не менее 11 | не менее 30 | |
| 18 | Мероприятие 2.1.5. Реализация мероприятия «Умею плавать!» | | КФКиС, муниципальные учреждения спорта | | | III, IV | | Количество участников мероприятия | чел. | | 0 | 0 | | | не менее 100 | | | не менее 100 | не менее 100 | |
| 19 | **Задача 2.2. Повышение спортивного мастерства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Мероприятие 2.2.1. Присвоение спортивных разрядов | | | КФКиС | | I-IV | | Соблюдение сроков предоставления услуги по присвоению спортивных разрядов | | % | 100 | 100 | | | 100 | | | 100 | 100 | |
| 21 | Мероприятие 2.2.2. Присвоение квалификационных категорий спортивного судьи | | | КФКиС | | I-IV | | Соблюдение сроков предоставления услуги по присвоению квалификационных категорий спортивного судьи | | % | 100 | 100 | | | 100 | | | 100 | 100 | |

Приложение 3

к постановлению администрации

Соликамского городского округа

от 17.11.2021 № 2381-па

«Приложение 2

к муниципальной программе

«Физическая культура

и спорт Соликамского

городского округа»

**Подпрограмма**

**«Обеспечение реализации муниципальной программы «Физическая культура и спорт Соликамского городского округа»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Физическая культура и спорт Соликамского городского округа» (далее – подпрограмма) |
| 2. | Основание для разработки подпрограммы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Федеральный закон от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;  Закон Пермской области от 20 июля 1995 г. № 288-50 «О физической культуре и спорте»;  Постановление Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. N 1324-п «Об утверждении государственной программы "Спортивное Прикамье» (далее – краевая программа);  Устав Соликамского городского округа;  Постановление администрации Соликамского городского округа от 13 августа 2020 г. № 1589-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ (подпрограмм) Соликамского городского округа»;  Распоряжение Правительства РФ от 24 ноября 2020 г. № 3081-р «Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года»  Протокол заседания Экспертного совета по программам Соликамского городского округа от 29.10.2021 г. № 18 |
| 3. | Заказчик подпрограммы | Комитет по физической культуре и спорту администрации Соликамского городского округа |
| 4. | Исполнители мероприятий подпрограммы | Комитет по физической культуре и спорту администрации Соликамского городского округа (далее – КФКиС);  Муниципальные учреждения, подведомственные Комитету по физической культуре и спорту администрации Соликамского городского округа (далее – муниципальные учреждения спорта); |
| 5. | Цели подпрограммы, их целевые показатели | Цель 1: Качественное исполнение функции главного распорядителя (главного администратора) бюджетных средств.  Показатель: Освоение в отчетном периоде средств местного бюджета (с начала года).  Показатель: Отсутствие задолженности по платежам в бюджеты различных уровней и во внебюджетные фонды; отсутствие просроченной бюджетной задолженности. |
| 6. | Задачи подпрограммы | Задача 1.1.: Содержание аппарата комитета по физической культуре и спорту.  Задача 1.2.: Предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта и дополнительного образования.  Задача 1.3.: Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков. |
| 7. | Сроки реализации подпрограммы | 2022 - 2024 годы |
| 8. | Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы –  **291 929,31380** тыс. руб., в т.ч. по источникам финансирования:  местный бюджет – **291 929,31380** тыс. руб.;  краевой бюджет – 0 тыс. руб.;  федеральный бюджет – 0 тыс. руб.;  внебюджетные источники – 0 тыс. руб.  в т.ч. по годам реализации:  **2022 год** – **110 484,61380** тыс. руб., в т.ч.  по источникам финансирования:  местный бюджет – **110 484,61380** тыс. руб.;  краевой бюджет – 0 тыс. руб.;  федеральный бюджет – 0 тыс. руб.;  внебюджетные источники – 0 тыс. руб.  **2023 год** – **90 838,20000** тыс. руб., в т.ч.  по источникам финансирования:  местный бюджет – **90 838,20000** тыс. руб.;  краевой бюджет – 0 тыс. руб.;  федеральный бюджет – 0 тыс. руб.;  внебюджетные источники – 0 тыс. руб.  **2024 год** – **90 606,50000** тыс. руб., в т.ч.  по источникам финансирования:  местный бюджет – **90 606,50000** тыс. руб.;  краевой бюджет – 0 тыс. руб.;  федеральный бюджет – 0 тыс. руб.;  внебюджетные источники – 0 тыс. руб. |
| 9. | Оценка планируемой эффективности подпрограммы | Мероприятия подпрограммы направлены на достижение планируемых результатов муниципальной программы. |

Таблица 1

**Система программных мероприятий**

**Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы**

**«Физическая культура и спорт Соликамского городского округа»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия | Исполнители мероприятий | | Объемы финансирования мероприятий подпрограммы  (тыс. руб.) | | | | Целевые показатели | | | | | | | | | | | |
| Всего | в том числе по годам: | | | Наименование показателя | Ед. изм. | | | Базовое значение | | | План | | | | |
| 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2022 г. | | | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12 | 13 |
| 1 | **Цель 1. Качественное исполнение функции главного распорядителя (главного администратора) бюджетных средств** | | | ***291929,31380*** | ***110484,61380*** | ***90838,20000*** | ***90606,50000*** |  | | | | | | | | | | | |
| **бюджет Соликамского городского округа** | | | ***291929,31380*** | ***110484,61380*** | ***90838,20000*** | ***90606,50000*** |
| **федеральный бюджет** | | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **бюджет Пермского края** | | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **внебюджетные источники** | | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 2 | **Задача 1.1. Содержание аппарата комитета по физической культуре и спорту** | | | **13085,20000** | **5056,10000** | **4130,40000** | **3898,70000** |  | | | | | | | | | | | |
| **бюджет Соликамского городского округа** | | | **13085,20000** | **5056,10000** | **4130,40000** | **3898,70000** |
| **федеральный бюджет** | | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **бюджет Пермского края** | | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **внебюджетные источники** | | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | Мероприятие 1.1.1.: Обеспечение деятельности аппарата КФКиС | | КФКиС | 13085,20000 | 5056,10000 | 4130,40000 | 3898,70000 | Освоение в отчетном периоде средств местного бюджета на обеспечение деятельности комитета КФКиС (с начала года) | | % | | | 95 | | | | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 |
| бюджет Соликамского городского округа | | 13085,20000 | 5056,10000 | 4130,40000 | 3898,70000 |
| федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Пермского края | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | **Задача 1.2. Предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта и дополнительного образования** | | | **277335,91380** | **104890,31380** | **86222,80000** | **86222,80000** |  | | | | | | | | | | | |
| **бюджет Соликамского городского округа** | | | **277335,91380** | **104890,31380** | **86222,80000** | **86222,80000** |
| **федеральный бюджет** | | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **бюджет Пермского края** | | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **внебюджетные источники** | | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5 | Мероприятие 1.2.1. Выполнение муниципального задания по предоставлению услуг по дополнительному образованию, подготовке спортивного резерва и функционированию центра тестирования ГТО | | КФКиС, муниципальные учреждения спорта | 277335,91380 | 104890,31380 | 86222,80000 | 86222,80000 | Доля населения, зарегистрированного в электронной базе данных, от общей численности населения в возрасте от 6 лет, проживающего на территории Соликамского городского округа | | | % | | | 8 | | не менее 10 | | не менее 12 | не менее 12 |
| бюджет Соликамского городского округа | | 277335,91380 | 104890,31380 | 86222,80000 | 86222,80000 | Доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО от общей численности населения, проживающего на территории Соликамского городского округа, зарегистрированного в электронной базе данных | | | % | | | 78 | | не менее 80 | | не менее 82 | не менее 82 |
| федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Пермского края | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля населения Соликамского городского округа, выполнившего нормативы ВФСК ГТО в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО | | | % | | | 49,5 | | не менее 50 | | не менее 51 | не менее 51 |
| Количество спортсменов, занимающихся спортивной подготовкой | | | чел. | | | 2101 | | не менее 2101 | | не менее 2101 | не менее 2101 |
| Количество обслуживаемых муниципальными учреждениями километров лыжной трассы | | | км | | | 43 | | не менее 43 | | не менее 43 | не менее 43 |
| Количество учащихся, занимающихся в рамках выполнения муниципального задания | | | учащиеся | | | 460 | | не менее 460 | | не менее 460 | не менее 460 |
| Отношение средней заработной платы тренерско-преподавательского состава муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта к средней заработной плате преподавательского состава в Пермском крае | | | % | | | 100 | | 100 | | 100 | 100 |
| 6 | Мероприятие 1.2.2. Проведение контрольных мероприятий по выполнению муниципального задания учреждениями | | КФКиС, муниципальные учреждения спорта | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество проведенных контрольных мероприятий по выполнению муниципального задания учреждениями | | | шт. | | | 3 | | 6 | | 6 | 6 |
| бюджет Соликамского городского округа | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Пермского края | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | **Задача 1.3. Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков** | | | **1508,20000** | **538,20000** | **485,00000** | **485,00000** |  | | | | | | | | | | | |
| **бюджет Соликамского городского округа** | | | **1508,20000** | **538,20000** | **485,00000** | **485,00000** |
| **федеральный бюджет** | | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **бюджет Пермского края** | | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **внебюджетные источники** | | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | Мероприятие 1.3.1. Обеспечение мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков | | КФКиС, муниципальные учреждения спорта | 1508,20000 | 538,20000 | 485,00000 | 485,00000 | Количество детей и подростков участвующих в оздоровительной кампании | | чел. | | | | 300 | | не менее 300 | | не менее 300 | не менее 300 |
| бюджет Соликамского городского округа | | 1508,20000 | 538,20000 | 485,00000 | 485,00000 |
| федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Пермского края | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Мероприятие 1.3.2. Проведение спортивных мероприятий в рамках летней оздоровительной кампании | | КФКиС, муниципальные учреждения спорта | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество проведенных спортивных мероприятий | | шт. | | | | 1 | | не менее 1 | | не менее 1 | не менее 1 |
| бюджет Соликамского городского округа | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Пермского края | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | **Всего по подпрограмме** | | | ***291929,31380*** | ***110484,61380*** | ***90838,20000*** | ***90606,50000*** |  | | | | | | | | | | | |
| **бюджет Соликамского городского округа, в т.ч. по ГРБС:** | | | **291929,31380** | **110484,61380** | **90838,20000** | **90606,50000** |
| *Комитет по физической культуре и спорту администрации Соликамского городского округа* | | | *291929,31380* | *110484,61380* | *90838,20000* | *90606,50000* |
| **федеральный бюджет** | | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **бюджет Пермского края** | | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **внебюджетные источники** | | | **0** | **0** | **0** | **0** |